УТВЕРЖДЕН

распоряжением
министерства образования 
и науки Хабаровского края

от "     "                  2023 г. №

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" 
в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее –Центр "Точка роста") | региональный координатор | распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края (далее – министерство) | до 30 ноября 2023 г. |
| 2. | Утверждены минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров "Точка роста" | региональный координатор | распоряжение министерства | до 30 ноября 2023 г. |
| 3. | Утвержден перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров "Точка роста" | региональный координатор | распоряжение министерства | до 30 ноября 2023 г. |
| 4. | Утверждено типовое положение о деятельности Центров "Точка роста" | региональный координатор | распоряжение министерства | до 30 ноября 2023 г. |
| 5. | Согласованы и утверждены типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста" | региональный координатор | письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" и распоряжение министерства | до 1 февраля 2024 г. |
| 6. | Сформирован и утвер- жден инфраструктурный лист | региональный координатор | письмо ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" и распоряжение министерства | согласно отдельному графику |
| 7. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста" | региональный координатор | извещение о проведении закупок | до 15 февраля 2024 г. |
| 8. | Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста" | региональный координатор | отчет по форме, определяемой федеральным оператором | до 30 июня 2024 г. |
| 9. | Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста" | региональный координатор | отчет по форме, определяемой федеральным оператором | 25 августа 2024 г. |
| 10. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствии с методическими рекомендациями | региональный координатор | отчет по форме, определяемой федеральным оператором | 25 августа 2024 г. |
| 11. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методичес- кой поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста" | региональный координатор | распоряжение министерства | 25 августа 2024 г. |
| 12. | Начало работы Центров "Точка роста" в единый день | региональный координатор | информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре "Точка роста" на сайте общеобразовательной организации | до 15 сентября 2024 г. |
| 13. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста" | региональный координатор | отчет по форме, определяемой федеральным оператором | 1 октября 2024 г., далее – ежеквартально |
| 14. | Подготовлена информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста" | региональный координатор | отчет по форме, определяемой федеральным оператором | в течение календарного года |

Заместитель министра –

начальник управления

общего образования                                                                         Е.В. Матаржук